## Hoja1
| Actividad | Duración | Antes de | Responsable | Resultado | Supervisa
A | Adquirir información | 2 | ------ | Yeimmy | Documentación | Yeimmy
A.1 | Definir el proyecto | 2
A.2 | indagar en google | 2
A.3 | Hablar con docentes | 2
A.4 | Hablar con un pedagogo | 2
B | Levantar requerimientos | 4 | A | Luisa - Yeimmy | Requerimientos | Luisa - Yeimmy
B.1 | Req. Funcionales | 3
B.2 | Req No Funcionales | 3
B.3 | Arbol de problemas | 2
B.4 | Arbol de soluciones | 2
B.5 | Problemática | 2
B.6 | Solución | 2
B.7 | Visión | 2
B.8 | Misión | 2
B.9 | Objetivos generales | 3
B.10 | Objetivos especificos | 3
C | Acta de inicio | 3 | A,B | Luisa | Contrato
D | Etapa de diseño de arquitectura software | 4 | C,B | Luisa - Yeimmy |  | Luisa - Yeimmy
D.1 | Diccionario de datos | 2
D.2 | Diagramas UML | 2
D.2.1 | MER | 2
D.2.2 | MR | 2
D.2.3 | Diagrama de casos de uso | 2
D.2.4 | Historias de usuario | 2
D.2.5 | Diagrama de actividades | 2
D.2.6 | Diagrama de clases | 2
E | Diseño de interfaces | 4 | D | Samuel |  | Samuel
E.1 | Index | 2
E.2 | Registro | 2
E.3 | Login | 2
E.4 | Clases | 2
E.5 | Juegos | 2
F | Socializar al cliente | 2 | D,E | Yeimmy - Samuel | Aprobación del cliente | Yeimmy - Samuel
G | Codificacion | 14 | F | Samuel | Codificacion
G.1 | Bases de datos | 3
G.2 | BackEnd | 2
G.3 | FrontEnd | 2
H | Pruebas | 3 | G | Samuel - Luisa- Yeimmy | Pruebas generales | Samuel - Luisa- Yeimmy
H.1 | Calidad | 2
H.2 | Viabilidad | 2
H.3 | Escalabilidad | 2
H.4 | Testing | 2
I | Produccion | 4 | G,H | Samuel -Luisa- Yeimmy |  | Samuel - Luisa- Yeimmy
I.1 | Emplazar,Acoplar,Desplegar | 2
J | Ajustes | 4 | I | Samuel - Luisa- Yeimmy |  | Samuel - Luisa- Yeimmy
K | Plan de mejoras y mantenimiento | 3 | J | Samuel - Luisa- Yeimmy |  | Samuel - Luisa- Yeimmy
122